## Carta Gantt
CARTA GANTT · CRM EASY OFFICE
Planificación macro de 18 semanas · línea base (Plan) y avance real (Real). La ejecución operativa se gestiona con Scrum en GitHub Projects.
Inicio del proyecto (lunes S1) |  | 2026-08-10 |  |  | Semana actual |  | 8
Fecha de corte del avance |  | 2026-10-01 |  |  | Semana inicio Sprint 1 |  | 7 |  | Celdas en azul con fondo amarillo = datos a editar · Barra clara = Plan · Barra oscura = Real · Línea roja = semana actual · ◆ = hito
N° | Actividad | Responsable | Línea | Inicio | Fin | Estado | Desv. (sem) | Nota | ETAPA 1 · DEFINICIÓN |  |  |  | ETAPA 2 · CONSTRUCCIÓN | [10 empty] | ETAPA 3 · CIERRE
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Lunes de cada semana | [8 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Sprints de 2 semanas | [8 empty] | 2026-09-21: Sp 1; 2026-09-28: Sp 1; 2026-10-05: Sp 2; 2026-10-12: Sp 2; 2026-10-19: Sp 3; 2026-10-26: Sp 3; 2026-11-02: Sp 4; 2026-11-09: Sp 4; 2026-11-16: Sp 5; 2026-11-23: Sp 5
Hitos (ver hoja Hitos) | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14; 2026-09-28; 2026-10-12; 2026-10-26 to 2026-11-02; 2026-11-16 to 2026-12-07
1 | Levantamiento y validación de requerimientos | Fernando / Equipo | Plan | 1 | 3 | En curso · validación pendiente |  | Especificaciones formales de Easy Office recibidas en S7. Reunión de validación en S8.
|  |  | Real | 1 |  |  | 5
2 | Product Vision, MVP y Product Backlog | Fernando / Equipo | Plan | 2 | 4 | Completado |  | Versión 2.0 tras incorporar las especificaciones formales.
|  |  | Real | 2 | 7 |  | 3
3 | Mockups y validación de flujos | Marcos | Plan | 2 | 4 | En curso · validación pendiente |  | Prototipo de 8 pantallas listo; falta validarlo con la contraparte.
|  |  | Real | 2 |  |  | 4
4 | Arquitectura y seguridad | Fernando | Plan | 3 | 5 | Completado (v1.0) |  | Dos semanas de atraso: se esperaron las especificaciones formales.
|  |  | Real | 3 | 7 |  | 2
5 | Modelo de datos y estrategia de migración | Nicolás | Plan | 3 | 6 | Completado (v1.0) |  | Una semana de atraso. Ajustes al recibir la planilla Excel.
|  |  | Real | 3 | 7 |  | 1
6 | Implementación del núcleo interno | Equipo | Plan | 5 | 10 | En curso · Sprint 1 |  | Inicio real con el Sprint 1 el 22-09.
|  |  | Real | 7 |  |  | 2
7 | Automatización documental | Fernando / Nicolás | Plan | 8 | 13 | No iniciada |  | Depende de las plantillas de Easy Office.
Real
8 | Integración firma electrónica y pagos | Fernando / Nicolás | Plan | 10 | 14 | No iniciada |  | Depende de credenciales y proveedor de pago.
Real
9 | Pruebas, correcciones y validación | Equipo | Plan | 9 | 15 | No iniciada |  | Pruebas unitarias dentro de cada sprint desde S7.
Real
10 | Despliegue y documentación técnica | Equipo | Plan | 13 | 16 | No iniciada |  | Alojamiento pendiente de definir con Easy Office.
Real
11 | Cierre, entrega y traspaso | Equipo | Plan | 16 | 18 | No iniciada |  | Requiere MVP estable antes de la demostración final.
Real
Desv. (sem): semanas de atraso respecto del plan. En actividades terminadas, fin real contra fin planificado; en curso, el mayor entre el atraso de inicio y la semana actual contra el fin planificado; no iniciadas, semanas transcurridas desde el inicio planificado. Línea base: planificación aprobada en el hito H1.
Note on C3: Semana 1 del proyecto: lunes 10-08-2026. Cambiar esta fecha desplaza todo el calendario.
Note on C4: Cambiar esta fecha para actualizar la semana actual y las barras de avance real.

## Hitos
HITOS DE AVANCE
Hito | Semana | Fecha | Descripción | Estado | Observación
H1 | 5 | 2026-09-12 | Definición del proyecto aprobada: visión, alcance preliminar y planificación | Cumplido | Presentada el 10-09.
H2 | 6 | 2026-09-19 | Requerimientos y mockups validados con Easy Office | Reprogramado | Reunión de validación solicitada para la semana 8.
H3 | 8 | 2026-10-03 | Modelo de datos y arquitectura congelados | En curso | Versiones 1.0 emitidas; se congelan tras la validación.
H4 | 10 | 2026-10-17 | Núcleo interno operativo (revisión de avance con Easy Office) | Pendiente
H5 | 12 | 2026-10-31 | Migración Excel → PostgreSQL ejecutada | Pendiente | Depende de la entrega de la planilla.
H6 | 13 | 2026-11-07 | Primer trámite completo de extremo a extremo | Pendiente
H7 | 15 | 2026-11-21 | Integraciones en prueba y batería de pruebas | Pendiente
H8 | 16 | 2026-11-28 | MVP congelado y documentación técnica entregada | Pendiente
H9 | 17 | 2026-12-05 | Demostración final del MVP a Easy Office | Pendiente
H10 | 18 | 2026-12-12 | Cierre del proyecto y traspaso a Easy Office | Pendiente
Fecha = sábado de la semana indicada. Fuente: planificación del proyecto.
Formulas:
Fecha = 'Carta Gantt'!$C3+7*([Semana]-1)+5

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO · 11 ACTIVIDADES
N° | Actividad | Descripción | Recursos | Semanas | Responsable | Facilitadores | Obstaculizadores
1 | Levantamiento y validación de requerimientos | Analizar entrevistas, requerimiento general, procesos actuales, actores, restricciones y dudas; validar con la contraparte. | Reuniones, transcripciones, herramientas de modelado | S1 – S3 | Fernando / Equipo | Contraparte comprometida y con proceso definido | Disponibilidad de Easy Office y entrega de antecedentes
2 | Product Vision, MVP y Product Backlog | Priorizar funcionalidades y separar procesos automáticos, asistidos y fuera de alcance. | Backlog, GitHub Projects, documentación | S2 – S4 | Fernando / Equipo | Especificaciones formales de la contraparte | Validación de alcance con Easy Office
3 | Mockups y validación de flujos | Diseñar pantallas y flujos del portal cliente y backoffice; presentarlos a la contraparte. | Herramienta de prototipado | S2 – S4 | Marcos | Experiencia del equipo en UX/UI | Cambios según retroalimentación; agenda de la contraparte
4 | Arquitectura y seguridad | Definir componentes, API, autenticación, roles y permisos, auditoría e integraciones. | Diagramas, documentación técnica | S3 – S5 | Fernando | Stack conocido por el equipo | Proveedor de firma y pago puede modificar integraciones
5 | Modelo de datos y estrategia de migración | Diseñar el modelo relacional y la estrategia para migrar datos desde Excel. | PostgreSQL, herramienta ER | S3 – S6 | Nicolás | Experiencia del equipo en PostgreSQL | Estructura y calidad de la planilla actual
6 | Implementación del núcleo interno | Construir autenticación, usuarios, roles, clientes, servicios, estados y auditoría. | Django, DRF, React, Git, Docker | S5 – S10 | Equipo | Scaffold y entorno contenerizado | Dedicación parcial del equipo
7 | Automatización documental | Implementar formularios configurables, plantillas y generación de documentos priorizados. | Motor de plantillas, librerías PDF/DOCX | S8 – S13 | Fernando / Nicolás | Documentos legales ya estandarizados por la contraparte | Entrega y formato de las plantillas
8 | Integración firma electrónica y pagos | Integrar los servicios externos o implementar la capa desacoplada en ambiente de prueba. | API del proveedor, sandbox, documentación | S10 – S14 | Fernando / Nicolás | Interfaces desacopladas ya diseñadas | Credenciales, API y decisión del proveedor de pago
9 | Pruebas, correcciones y validación | Ejecutar pruebas unitarias, de integración, seguridad, rendimiento y aceptación; corregir hallazgos. | pytest, locust, bandit, checklist | S9 – S15 | Equipo | Pruebas incorporadas a la Definition of Done | Tiempo disponible antes del cierre
10 | Despliegue y documentación técnica | Contenerizar, configurar el ambiente, actualizar README y manual técnico. | Docker, GitHub, hosting | S13 – S16 | Equipo | Entorno contenerizado y portable | Alojamiento sin definir
11 | Cierre, entrega y traspaso | Preparar la demostración final, entregar el MVP, la documentación y los accesos, y traspasar la operación a Easy Office. | Demo, repositorio, manual técnico, acta de entrega | S16 – S18 | Equipo | Evidencia acumulada por sprint | Requiere MVP estable antes de la demo

## Sprints
CALENDARIO DE SPRINTS
Sprint | Semanas | Inicio | Término | Foco | Estado
1 | S7 – S8 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | Entorno, núcleo de datos y accesos | En curso
2 | S9 – S10 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | Servicios contratados, vigencias y migración | Planificado
3 | S11 – S12 | 2026-10-20 | 2026-10-31 | Motor configurable y generación documental | Planificado
4 | S13 – S14 | 2026-11-03 | 2026-11-14 | Portal de contratación e integraciones | Planificado
5 | S15 – S16 | 2026-11-17 | 2026-11-28 | Pruebas, despliegue y estabilización | Planificado
Sprints de dos semanas, de martes a viernes de la semana siguiente. Detalle en SPR-001.
Formulas:
Inicio = 'Carta Gantt'!$C3+7*('Carta Gantt'!$H4+2*([Sprint]-1)-1)+1
Término = [Inicio]+11