Nombre: Fernando Esteban Cartagena Acuña   ·   Proyecto: CRM Easy Office   ·   Fecha: 22 de octubre de 2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: No en todas. Las actividades de levantamiento, validación con Easy Office y arquitectura, que estaban a mi cargo, se atrasaron entre dos y seis semanas respecto de la Carta Gantt: las especificaciones formales llegaron en la semana 7 y la reunión de validación recién se hizo el 8 de octubre (semana 9), cuando el plan la tenía en la semana 6. Desde esa reunión el desarrollo avanzó más rápido de lo planificado. Implementé los datos civiles del cliente, los inmuebles con su autorizante, la configuración de la empresa, el catálogo y los contratos con folio ; el domicilio tributario de punta a punta con la plantilla real PLT-01; el dashboard con datos reales; la bodega virtual con PLT-02, y el registro de auditoría. Lo que más me facilitó el trabajo fue tener las plantillas reales y un entorno con Docker que ya funcionaba; lo que más me dificultó es depender de información que solo Easy Office puede entregar, como las credenciales de firma, los precios y el alojamiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Frente a la espera de información de la contraparte, decidí no detener el desarrollo: implementé con supuestos explícitos, marcados como pendientes de validar con Easy Office, y dejé cada uno registrado en las actas y en la documentación. Por ejemplo, la bodega virtual quedó con precios provisorios y la firma funciona de forma asistida mientras llegan las credenciales del proveedor. Para lo que queda, como responsable de la relación con la contraparte, agrupé las consultas pendientes en un solo correo y propuse una reunión de avance para cerrarlas en una sola sesión. Además, desde el Sprint 4 quiero dejar el Sprint Backlog escrito al inicio de cada sprint, porque en los sprints 2 y 3 lo tuvimos que reconstruir después.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Destaco que lo que construí se puede ver funcionando y está trazado: cada historia tiene su issue, su Pull Request revisado y su registro en la matriz de trazabilidad, y la documentación quedó al día con el código, con diagramas UML hechos a partir del modelo real. Lo que debo mejorar es la distribución del trabajo. Al avanzar rápido, gran parte de la implementación quedó concentrada en Nicolás y en mí, y no acompañé lo suficiente a Marcos para que su aporte quedara visible en el repositorio. Como Product Owner, también debí cuidar más las ceremonias: planificar por escrito y registrar las retrospectivas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Mi principal inquietud es cómo cerrar el MVP si Easy Office no entrega a tiempo la información para la definición del alojamiento, porque ambas dependen de ellos y no de nosotros. Pregunta para el docente: si al cierre la firma sigue siendo asistida y la plataforma solo está desplegada en un ambiente de pruebas, ¿es suficiente para la evaluación final que quede documentado como dependencia externa, con la integración lista detrás de una interfaz?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R (respuesta grupal): Sí. El monitoreo mostró que la implementación se concentró en Fernando y Nicolás, y que el aporte de Marcos todavía no se ve en el código. Para lo que queda del Sprint 3 y el Sprint 4 acordamos esta distribución, con issues y Pull Request a nombre de cada responsable: - Fernando: pantallas de consulta de la auditoría (HU-31) y seguimiento de las dependencias con Easy Office: firma electrónica, precios y alojamiento. - Nicolás: pantalla para configurar tipos de trámite (HU-14 y HU-16), vencimientos y alertas de los contratos, y la migración cuando llegue la planilla. - Marcos: pruebas de seguridad y de rendimiento con su reporte, identidad visual de Easy Office en el portal (HU-59), plantilla de Pull Request con la Definition of Done y capturas de evidencias del sistema. - Todos: Sprint Backlog escrito al inicio de cada sprint, retrospectiva al cierre y revisión de los Pull Request de otro integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R (respuesta grupal): Destacamos la relación con la contraparte, que nos permitió validar 14 decisiones en una sola reunión; la disciplina de trabajar con issues, ramas y Pull Request revisados; y mantener la documentación al día con el código, lo que hace visible qué falta y quién hizo cada cosa. Debemos mejorar dos aspectos. El primero es la participación equitativa en el desarrollo: el aporte debe quedar visible en el repositorio para cada integrante, no solo en conversaciones. El segundo es la formalidad de las ceremonias de Scrum: planificamos y revisamos el trabajo, pero no registramos las retrospectivas ni el cierre de los sprints. Desde el sprint 3 cada cierre queda documentado en el Sprint Backlog y en el registro de retrospectivas.